浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郎文昌                            填表日期：  2022 年4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高效紧凑的复合磁场约束的离子镀装置及多元纳米涂层工艺开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.10.10-2021.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 迈捷克纳米科技（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郎文昌 | 副研 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 曹艳 | 研究实习员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 文献调研，测试分析 |  |
|  |  | 王向红 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 放电机理分析 |  |
|  |  | 杜昊 | 研究员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 核心部件开发，工艺开发 |  |
|  |  | 陈智杰 | 博士 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺开发 |  |
|  |  | 黄志宏 | 博士 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层性能测试 |  |
|  |  | 胡晓忠 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构设计开发 |  |
|  |  | 朱豪威 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术开发，工艺调试 |  |
|  |  | 潘长青 | 硕士生 |  |  | 温州大学 |  |  | 电控调试，产品试制 |  |
|  |  | 骆晔 | 总经理 |  |  | 迈捷克纳米科技（苏州）有限公司 |  |  | 协调开发，工艺开发 |  |
|  |  | 张晴 | 部门主任 |  |  | 迈捷克纳米科技（苏州）有限公司 |  |  | 设备装配调试，工艺开发 |  |
|  |  | 刘伟 | 研发主管 |  |  | 迈捷克纳米科技（苏州）有限公司 |  |  | 设备装配调试，工艺开发 |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 30万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 18万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 万元 | 管理费 |  | 2.1万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 1万元 | 附加税 |  | 0.075472万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 |  |  | 未拨入 | 20万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.44121万元 |
|  | 阶段性成果 | - 新弧源部件9套 - 新工艺1套 - 新产品2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.054867万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 5.430494万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.22万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 0.660377万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 万元 |  | 附加税 |  | 0.075472 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。