浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  孔庆晓                          填表日期：2022年6月8日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于NB-IOT定位的物联网智能锁研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.11.4～2020.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州华邦安全封条股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 孔庆晓 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目主持、方案设计 |  |
|  |  | 潘淑微 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术指导、方案评估 |  |
|  |  | 徐勇 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 设计计算及图纸审核 |  |
|  |  | 林李龙 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 编制设计计算书 |  |
|  |  | 李新丰 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 程序开发、软件设计 |  |
|  |  | 曹启鹏 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 试验方案设计、评估 |  |
|  | 经费总额 | 10.825243 万元 | 其中 拨款 |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 10.825243万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 5.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 1万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.9229129万元 | 劳务费 |  | 2.6万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0万元 | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 万元 | 附加税 |  | 233.01元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10.825243万元 |  |  | 未拨入 |  |  | 实际经费使用总额 | 10.825243万元 |
|  | 阶段性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 4.77925万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.4万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.506万元 |  | 劳务费 |  | 1.84万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 万元 |  | 附加税 |  | 0.0023301万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 图纸、设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结清（余3.2976629万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020.11.18 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州华邦安全封条股份有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。