浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  潘楚绚                 填表日期： 2022  年4 月 15  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 新媒体宣传及公众号运营服务（H2019092） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.10.8-2020.5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江吉加吉鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘楚绚 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目对接 |  |
|  |  | 魏鑫磊 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 推文撰写 |  |
|  |  | 林凌鹏 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 推文撰写 |  |
|  |  | 李哲 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 排版编辑 |  |
|  | 经费总额 | 2 万元 | 其中 拨款 |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 0.5417万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0.2万元 | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 0万元 | 附加税等 |  | 77.67 元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.63万元 |
|  | 阶段性成果 | 公司公众号推文15篇，研究报告1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.5417万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.13万元 |  | 劳务费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 0.2万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 万元 |  | 附加税 |  | 77.67元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 为企业创建公众号，推文15篇，研究报告一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未报销完，余（0.37w） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020.5.15 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江吉加吉鞋业有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 蔡永汉、夏炎炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 效果良好，同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。