浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  项筱洁                     填表日期：  2022年 4月 15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高强度钢材的轻量化设计技术与轮辐减薄成型工艺的研究（H2018053) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年6月~2019年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 项筱洁 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 吴国环 | 初级 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 车轮的疲劳寿命计算 |  |
|  |  | 张亮 | 初级 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 车轮的疲劳寿命计算 |  |
|  |  | 郑默思 | 中级 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 生产工艺制定 |  |
|  | 经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 材料费 |  |  |  | 1.05万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.1万元 | 科研接待费 |  | 万元 |  |
|  |  | 燃料动力费 |  |  |  | 万元 | 其他费用 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/国际合作交流费 |  |  |  | 万元 | 激励费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 协作费 |  |  |  | 0万元 | 管理费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 | 附加税 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 材料费 |  |  | 0.924万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0.1万元 |  | 科研接待费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  | 其他费用 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费/会议费/国际合作交流费 |  |  | 0.510952万元 |  | 激励费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 协作费 |  |  | 0万元 |  | 管理费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0万元 |  | 附加税 |  | 0.019417万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成轮辐的轻量化设计及工艺改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费结余0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.11 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 温学道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 项目研发成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。