浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  江帆                              填表日期：2022年4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 紧固件产品跨境营销方案设计（H2018036） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.6.1-2018.7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州法思腾金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 江帆 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 设计方案 |  |
|  |  | 陈晔晔 | 高级会计师 |  |  | 温州市地税局 |  |  | 产品销售成本控制 |  |
|  |  | 黄雪芜 | 科员 |  |  | 龙湾区质量技术监督局 |  |  | 产品质量与市场调研 |  |
|  |  | 陈超 | 业务组长 |  |  | 仲利国际租赁有限公司 |  |  | 收集资料 |  |
|  | 经费总额 | 5.4万元 | 其中 拨款 |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5.4万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.046981万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 万元 | 管理费 |  | 0.356604万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 4.65万元 | 附加税 |  | 0.040755元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5.4 万元 |  |  | 未拨入 | 0.0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.4万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成产品调研和市场调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0.0万元 |  | 材料费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0.0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.017562万元 |  | 协作费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.029419万元 |  | 劳务费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 0.0万元 |  | 管理费 |  | 0.356604万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 4.65万元 |  | 附加税 |  | 0.040755 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成跨境营销策划方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.7.31 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州职业技术学院 温州法思腾金属制品有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 温州法思腾金属制品有限公司销售部门，温州职业技术学院科研处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已完成项目任务，同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。