浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 董金新                       填表日期：2017 年 6 月 28 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 大口径超临界锻焊闸阀的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.12-2017.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 环球阀门集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 董金新 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目主持、方案设计 |  |
|  |  | 张 翔 | / |  |  | 温职院阀门工程技术中心 |  |  | 装配图、零件图设计 |  |
|  |  | 廖杰 | / |  |  | 温职院阀门工程技术中心 |  |  | 协助样机试制 |  |
|  |  | 姚先礼 | / |  |  | 温职院阀门工程技术中心 |  |  | 协助样机试制 |  |
|  |  | 陈诗爱 | / |  |  | 温职院阀门工程技术中心 |  |  | 说明书编写 |  |
|  | 经费总额 | 14.150943 万元 | 其中 拨款 |  |  | 14.150943 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.5万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 3.360377万元 | 协作费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 3万元 | 管理费 |  | 0.990566万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 0万元 | 附加税 |  | 0元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 141509.43 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 14.036777万元 |
|  | 阶段性成果 | 2016.12完成调研方案制定；2017.4完成样机试制；2017.6完成技术设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 1.545万元 |  | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 3.385381万元 |  | 协作费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.13923万元 |  | 劳务费 |  | 2.98万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 2.9966万元 |  | 管理费 |  | 0.990566万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 0万元 |  | 附加税 |  | 0元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 图纸一套、设计计算书一份、工艺文件一份、样机一台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算完。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.6 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 环球阀门集团有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 张建身 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。