浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      施凯                              填表日期：2017年12月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 生态鞋评价体系研究（H2016038） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年03月 至2016年12 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 施凯 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 孙天赦 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术分析及应用 |  |
|  |  | 张衡 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 实验分析 |  |
|  |  | 戴琦乐 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 信息技术处理 |  |
|  |  | 杨仙岳 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 资料汇总 |  |
|  | 经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业经费到款：2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.401748万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.14万元 | 其他 |  | 0.058252万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.677452万元 |
|  | 阶段性成果 | 本项目已基本完成合同中所述的各项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.07935万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.39985万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.14万元 |  | 其他 |  | 0.058252万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 通过前期研发及实验设计，协助被服务对象质检部门立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.03.10 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市质量技术监督检测院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 余建明、刘强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。