浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：童卫军                       填表日期：2021年 1月 2日

| 立项 信息 | 项目名称 | 职业教育专业能力建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部职业教育与成人教育司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年6月至2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 杭州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 童卫军 | 研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总负责人 |  |
|  |  | 郭庆志 | 讲师 |  |  |  | 日照职业技术学院 |  |  | 院校评估 |  |
|  |  | 孟繁增 | 副研究员 |  |  |  | 陕西国防职业技术学院 |  |  | 专业评估 |  |
|  |  | 王 博 | 讲师 |  |  |  | 南京工业职业技术学院 |  |  | 总体绩效评价 |  |
|  |  | 何 承 | 副教授 |  |  |  | 深圳信息职业技术学院 |  |  | 项目管理 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 40万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 40万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 9.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 12万元 | 劳务费 |  | 6.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2 万元 | 专家咨询费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 40万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 30.930917万元 |
|  | 阶段性成果 | 研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.8053万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 4.40538万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 12万元 |  | 劳务费 |  | 5.92万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.780237万元 |  | 专家咨询费 |  | 5.02万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 出版两本专著《“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校建设项目绩效评价报告》《高职创新发展有作为——高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）绩效评价报告》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。