浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     王振华                          填表日期：2018 年 7 月 2 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 全自动锯床生产线控制系统研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 电气电子工程系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年5月22日至2018年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 宁波技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王振华 | 高级讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 生产线上料系统设计 |  |
|  |  | 王学瀚 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 生产线裁料系统设计 |  |
|  |  | 章晓通 | 讲师 |  |  | 宁波技师学院 |  |  | 生产线下料系统设计 |  |
|  | 经费总额 | 1.1 万元 | 其中 拨款 |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1.1万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.33万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 万元 | 管理费 |  | 0.11万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 0.66万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.1 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.1万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成全自动锯床生产线电气控制系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.33万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 0.11万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 0.66万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成全自动锯床生产线控制系统软件设计与调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目合同款项委托方已支付到帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018年6月30日 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州辰星自动化系统有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈国珠、程新辉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 达到用户设计要求、验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。