浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郎文昌                                 填表日期：2020年 12月14日

| 立项 信息 | 项目名称 | 面向节能减排的高性能类金刚石润滑耐磨涂层关键技术研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.05至2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郎文昌 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 高斌 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 有限元优化模拟设计 |  |
|  |  | 王向红 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 复合涂层技术机理分析 |  |
|  |  | 张洁 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 复合涂层技术设备开发 |  |
|  |  | 吴百中 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层样品制备性能检测 |  |
|  |  | 赵战锋 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层样品制备性能检测 |  |
|  |  | 谢婷婷 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺优化开发 |  |
|  |  | 康剑莉 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺优化开发 |  |
|  |  | 张朝辉 | 总经理 |  |  |  | 温州市龙钛科技有限公司 |  |  | 新技术中试推广应用 |  |
|  | 经费总额 | 9 万元 | 其中拨款 |  |  |  | 6 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套3 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.6万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  | 0.3万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.104万元 |
|  | 阶段性成果 | - 申请专利3项2.开发出弧光电子增强PECVD技术3.复合DLC涂层样品制备中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 4万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.604万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 0.3万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 本1.系统开发了弧光电子流激发等离子体活化增强的磁控溅射及新型PACVD技术，提升DLC涂层综合性能； 2. - 开发了精细离子镀涂层关键技术 - 开发了基于弧光电子流流增强等离子体技术，多磁场耦合效应以及空心阴极放电效应的曲面磁控溅射阴极以及对磁控溅射阴极，以及多种高性能的复合DLC涂层制备技术。 - 开发了基于阳极技术的装置及工艺 - 开发了一种简单有效在含有碱性强氧化脱膜剂的超声波槽中脱除DLC涂层的方法 - 针对活塞环，铝合金刀具等具体应用，系统研究了研究了磁控+PECVD技术制备活塞环DLC涂层性能； - 系统研究了偏压参数对电弧离子镀类金刚石膜的结构和力学性能的影响；对PECVD制备的a-C:H涂层和阴极电弧方法沉积的ta-C涂层进行了比较研究。 - 本项目申请发明专利12项，实用新型专利8项，获授权发明专利4项，授权实用新型专利8项，获中国机械工业科学技术二等奖1项，温州市科技进步二等奖1项，签约重大横向项目4项，获批浙江省自然科学基金项目1项。发表国外期刊论文2篇，SCI收录1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 本项目获温州市科技局资助经费 6万，经费使用合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019年12月27日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局委托温州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 尤永龙、林继兴、何林李、王坤、王权峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收专家组认为该项目已基本完成任务书规定的主要研究内容和研究指标，验收通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。