浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  苏绍兴                            填表日期：2020年 12月 1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于激光微熔覆制造低压断路器铜-石墨合金电极触头新工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019 .1 至 2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 苏绍兴 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 魏鑫磊 | 研究实习员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 激光微熔覆工艺试验 |  |
|  |  | 董玲娇 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工装夹具设计与制作 |  |
|  |  | 于艳玲 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 合金粉末配制工艺试验 |  |
|  |  | 刘路明 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 自动化控制 |  |
|  |  | 吴旭浩 | 高级工程师 |  |  | 浙江省久恒光电科技有限公司 |  |  | 试样测试与分析 |  |
|  |  | 李涛 | 硕士生 |  |  | 温州大学 |  |  | 试样测试与分析 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  | 10 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 1.设备费 |  |  |  | 0+2.5万元 | 7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 1.5+1.7万元 |  |
|  |  | 2.材料费 |  |  |  | 2+2.5万元 | 8.劳务费 |  | 1.3+2万元 |  |
|  |  | 3.测试化验加工费 |  |  |  | 1.2+0.8万元 | 9.专家咨询费 |  | 0.5+0万元 |  |
|  |  | 4.燃料动力费 |  |  |  | 1+0万元 | 10.激励费 |  | 2+0万元 |  |
|  |  | 5.差旅费/会议费/国际合作交流费 |  |  |  | 1.5+0.5万元 | 11.管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 6.协作费 |  |  |  | 万元 | 12.附加税 |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 6.2499365万元 |
|  | 阶段性成果 | 申请发明3项、授权软著4项、授权发明1项、夹具与半自动铺层装置各一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 2.1710万元 |  | 材料费 |  | 2.1869365万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0万元 |  | 协作费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.932万元 |  | 劳务费 |  | 0.96万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  | 管理费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 0万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 1、行星式球磨机，PM4L，2万元 2、真空恒温干燥箱，6020AB 不锈钢内胆300X300X275mm，1440元 3、真空泵RS-1L，RS-1L，270元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。