浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   张衡                      填表日期： 2020年12月27日

| 立项 信息 | 项目名称 | 温州3-5周岁儿童足型特点分析及童鞋功能设计研究（WZY2018021） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.6～2019.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张衡 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 孙天赦 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 足型分析 |  |
|  |  | 吴建欣 | 高级工程师 |  |  | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |  |  | 童鞋功能设计分类 |  |
|  |  | 朱福友 | 中级 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 功能设计分类研究 |  |
|  |  | 章城 | 部门主管 |  |  | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |  |  | 产品的质量测试 |  |
|  |  | 杨仙岳 | 中级 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目资料整理归档 |  |
|  |  | 陈旭锋 | 中级 |  |  | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |  |  | 企业信息对接人 |  |
|  | 经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 |  |  | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算（与原来一样、不变！） | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 0.1万元 | 协作费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.15万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0万元 | 管理费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 0万元 | 附加税等 |  | 0元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.245万元 |
|  | 阶段性成果 | 足部尺寸、足底压力数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（按实际报销填！！） | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.08万元 |  | 协作费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.165万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  | 管理费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 0万元 |  | 附加税 |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 实用新型新型专利、研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 剩余费用550元（发票未开出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020.7.30 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 学术委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 本课题经审核，准予结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。