浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  陈晨                       填表日期： 2018年  1月 22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 关于温州市公安局情报支队宣传片（编号H2016083） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年10月至2016年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈晨 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 马捷 |  |  |  |  | 台州创锐文化传播有限公司 |  |  | 策划、导演 |  |
|  |  | 陈奇 |  |  |  |  | 台州创锐文化传播有限公司 |  |  | 摄像 |  |
|  |  | 项俊 |  |  |  |  | 台州创锐文化传播有限公司 |  |  | 摄像 |  |
|  |  | 陈博 |  |  |  |  | 台州创锐文化传播有限公司 |  |  | 后期 |  |
|  |  | 陈亦群 |  |  |  |  | YI视觉 |  |  | 特效制作 |  |
|  |  | 朱冰婵 |  |  |  |  | 学生 |  |  | 助理 |  |
|  |  | 李成军 |  |  |  |  | 学生 |  |  | 助理 |  |
|  |  | 陈芬芬 |  |  |  |  | 学生 |  |  | 助理 |  |
|  | 经费总额 | 5.188679万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5.188679万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 1.3454.71万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.68万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.363208万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5.18867万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.916988万元 |
|  | 阶段性成果 | 已结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.07378万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.68万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.363208万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已结题，完成情报支队宣传片制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 剩余1.271691未结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017年1月30日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市公安局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。