浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  谷志阳                            填表日期：2020年 12月 8日

| 立项 信息 | 项目名称 | 类人导航未知环境特征感知机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019 .1 至 2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 谷志阳 | 高级实验师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 邓正宏 | 教授 |  |  | 西北工业大学 |  |  | 参与规划方案，特征识别与提取技 |  |
|  |  | 高志宏 | 高工 |  |  | 温医大附一医 |  |  | 视觉图像处理，系统编程 |  |
|  |  | 张礼杰 | 高级实验师 |  |  | 温州大学 |  |  | 材料技术，数据技术 |  |
|  |  | 刘路明 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 控制信号与电路技术 |  |
|  |  | 黄兴利 | 高级实验师 |  |  | 温州大学 |  |  | 智能算法 |  |
|  |  | 张展 | 博士生 |  |  | 西北工业大学 |  |  | 导航控制技术，调试与测试 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  | 10 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助10万元 |  |
|  | 经费预算 | 1.设备费 |  |  |  | 万元 | 7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 1+2.5万元 |  |
|  |  | 2.材料费 |  |  |  | 3.5+1.5万元 | 8.劳务费 |  | 1+4万元 |  |
|  |  | 3.测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 9.专家咨询费 |  | 1+1万元 |  |
|  |  | 4.燃料动力费 |  |  |  | 1+0万元 | 10.激励费 |  | 1.5+0万元 |  |
|  |  | 5.差旅费/会议费/国际合作交流费 |  |  |  | 1+1万元 | 11.管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 6.协作费 |  |  |  | 万元 | 12.附加税 |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 撰写研究论文1篇，发表论文1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.14705+1.1936万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 1万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 1+1.6026万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 1+2.301534万元 |  | 劳务费 |  | 0.96+1.84万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 1.5+0万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。