浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  钱正明                             填表日期： 2019年12月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 水环境污染第三方治理的模式研究-基于温州“水岸同治”背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市社会科学界联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.6.30至2017.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 钱正明 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 研究报告、论文 |  |
|  |  | 丁丽燕 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 调查方案设计 |  |
|  |  | 潘玲珍 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与调查和撰写 |  |
|  |  | 朱江玮 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与调查和撰写 |  |
|  |  | 李永宁 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 孟志军 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 2.6 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助0.6万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.1+0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.4+0万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2+0.21万元 | 专家咨询费 |  | 0.3+0.09万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2.6 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.51万元 |
|  | 阶段性成果 | 调研报告、研究报告、论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.41686万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.4万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.39万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 调研报告、研究报告、论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.10 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市社科联 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。