温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心

开放基金管理办法

为了规范本工程技术研究中心开放基金的利用与管理，有序实施工程技术研究中心的对外开放与交流，特制定《温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心开放基金管理办法》。

一、资助范围

本基金用于资助与本工程技术研究中心研究方向一致的科研项目。

二、资助条件

申请工程技术研究中心开放基金项目必须符合以下条件：

- 申请人为面向国内高等学校、科研机构和相关企业等单位相关领域科研工作者。

- 申请人应为具有博士学位或中级以上技术职称的科研人员，鼓励具有交叉学科背景的优秀青年科研人员申请开放课题。

- 申请课题应符合本工程技术研究中心的资助范围，具有明确的先进性、切实可行的技术路线和创新性明显的研究内容。

## 三、申报与立项

1.申报周期

课题研究期限原则上最长不超过2年，单项资助额为30000-50000元。

2.申报要求

（1）本工程技术研究中心负责基金项目的申报组织和材料的收集整理。

（2）科研人员申报开发基金项目须填写《温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心开放课题申请书》。

3.评审立项

（1）本工程技术研究中心负责对申报项目的真实性、资助的必要性、实验研究方法的可行性、经费预算的合理性等进行审查。

（2）经工程技术研究中心学术委员会对申报项目进行评审进行评审后，由工程技术研究中心核准。

（3）申请人在接到批准立项通知后，须在15日内与工程技术研究中心签订《温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心开放基金项目管理合同书》。不按规定时间签订合同并提交材料的项目，视为自动放弃。

## 四、组织实施与管理

项目实行主持人负责制，主持人负责研究工作的组织和经费使用；工程技术研究中心相应课题组提供实验条件；工程技术研究中心负责组织项目的结题验收。

1.项目变更。项目一经确立，原则上不得变更。对于项目实施过程中确需变更项目主持人、项目内容、延期或终止项目的，主持人应提出书面申请，经专家委员会审查备案后方可实施。

2.项目终止。有下列情况之一者，项目将被终止，并取消项目主持人以后的项目申请资格：

（1）项目获资助后，不实质性地开展研究工作，弄虚作假，套取经费的；

（2）擅自停止项目执行或改变项目计划的；

（3）中期检查不合格，经督促整改后仍不合格的；

（4）违反本管理办法的。

五、项目验收

1.项目完成后，须撰写项目研究结题报告，将结题报告和相关研究成果（论文、设计、发明专利等）及支撑材料一并提交工程技术研究中心。工程技术研究中心开放基金资助的项目课题，论文署名办法以《温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心开放基金项目管理合同书》约定为准。论文发表后应送工程技术研究中心抽印本一份。验收采用答辩形式。

2.项目原则上不予延长。特殊情况需要延长的，延长时间不得超过半年。

3.项目结束后，主持人应清理器材，提交归档材料，由工程技术研究中心负责建立课题档案。

六、经费管理

1.开放基金根据项目实施进度划拨申请人所在单位，经费划拨需提供项目合同、外拨经费审批表和发票（收据）。

2．基金项目立项启动后支持50%经费，结题验收通过后报销50%。验收不通过的项目，余额将收回。

3.发票（收据）抬头必须写温州职业技术学院。

名     称： 温州职业技术学院

纳税人识别号： 12330300470510558k

开户行及账号： 农行温州分行营业部  19299901040029331

七、成果管理

1.凡工程技术研究中心开放基金资助的项目，项目研究形成的知识产权和设备资产归本工程技术研究中心和研究者共同所有。

2.基金项目研究申请的专利需以“温州职业技术学院”为专利权人。

3.开放实验项目研究所发表的论文，必须注明由“本文受到温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心开放课题资助”（中文）或“This work is funded by Wenzhou Cyber Security Detection and Protection Technology Research Center”（英文）。

八、附则

1.本办法自公布之日起实施。

2.本办法由温州市网络安全检测与防护工程技术研究中心负责解释。